## 説明
こちらのシートを複製してお使いください 「ファイル」→「コピーを作成」 ※もしくはダウンロードしてExcelで進めても構いません。

## アプリのアイデア整理
■アプリのアイデア整理 |  | 目安所要時間：60分 | ■アプリのアイデア整理（記入例）
・どのようなジャンルのアプリを作りたいかを考える |  |  | ・どのようなジャンルのアプリを作りたいかを考える
行きたい場所を記録・管理するリスト管理アプリ （カフェ、グルメ、観光地、温泉など、気になった場所をまとめて残す） |  |  |  | 例：社員管理アプリ、タスク管理アプリ、家計簿アプリ、SNS風アプリ、予約管理アプリ
・どのような雰囲気・方向性のアプリにしたいかを考える |  |  | ・どのような雰囲気・方向性のアプリにしたいかを考える
シンプルで使いやすく、初心者でも分かりやすい雰囲気にする。 PCのブラウザで見やすい、一覧中心の管理画面っぽいデザインを目指す。 |  |  |  | 例：シンプルで使いやすい、実務っぽい、スマホアプリ風、管理画面っぽい、初心者でも分かりやすい
・アプリ名を考える |  |  | ・アプリ名を考える
「行きたい場所リスト」 |  |  |  | 例：「社員管理システム」
例：「タスク管理アプリ」
例：「かんたん家計簿」
例：「予約管理システム」
・このアプリをひとことで言うと？（キャッチコピー） |  |  | ・このアプリをひとことで言うと？（キャッチコピー）
「気になる場所をまとめて記録できるアプリ」 |  |  |  | 例：「社員情報をかんたんに管理できるアプリ」
例：「毎日のタスクを整理できるアプリ」
例：「支出を手軽に記録できる家計簿アプリ」
例：「予約状況をすぐ確認できる管理アプリ」
※参考情報
アイデアが浮かばない場合は、以下の項目を参考にしながら、身近なWebサービスやアプリを観察し、
作ってみたいアプリのイメージを整理する。最初から完璧なアイデアを出す必要はなく、
「こういう画面があると便利そう」「この機能を自分でも作ってみたい」といった気づきをもとに
方向性を確立していく。
・既存のWebサービスやアプリを参考にする
・普段使っているサービスを観察する
・似ているジャンルのUIや機能を調べる
・作ってみたい機能や画面をメモしておく

## 目的・ゴールの整理
■目的・ゴールの整理 |  | 目安所要時間：60分 | ■目的・ゴールの整理（記入例）
・このアプリが何のためのものかを決める |  |  | ・このアプリが何のためのものかを決める
行ってみたい場所の情報を1か所にまとめて管理するためのアプリとする |  |  |  | 社員情報を一元的に管理するためのアプリとする
・アプリを使うことで何が達成されるのかを決める（ユーザーゴール） |  |  | ・アプリを使うことで何が達成されるのかを決める（ユーザーゴール）
利用者が、行きたい場所を一覧で確認し、必要に応じて詳細確認・登録・編集・削除を行えるようにする |  |  |  | 管理担当者が、社員情報を一覧で確認し、必要に応じて詳細確認・登録・編集・削除を行えるようにする
・運用する側として何を実現したいのかを決める（ビジネスゴール） |  |  | ・運用する側として何を実現したいのかを決める（ビジネスゴール）
場所の情報をメモやSNSに散らばらせず管理しやすくし、お出かけや旅行の計画時に探す手間や忘れを減らせるようにする |  |  |  | 社員情報の管理をしやすくし、情報更新漏れや管理ミスを減らせるようにする
・今回の開発でどこまで作るのか（やること／やらないこと）を決める |  |  | ・今回の開発でどこまで作るのか（やること／やらないこと）を決める
やることは、ログイン、場所一覧、場所詳細、場所登録、場所編集、場所削除の機能を作成すること やらないことは、地図表示、検索、口コミなど外部サービスとの連携、写真登録、複数人での共有などを作成すること |  |  |  | やることは、ログイン、社員一覧、社員詳細、社員登録、社員編集、社員削除の機能を作成すること
やらないことは、勤怠管理、給与管理、権限ごとの細かな分岐などを作成すること
・どの状態になれば今回の開発で「完成」とするのかを決める |  |  | ・どの状態になれば今回の開発で「完成」とするのかを決める
ログイン後に、場所情報の一覧表示、詳細表示、登録、編集、削除が一通りできる状態を完成とする |  |  |  | ログイン後に、社員情報の一覧表示、詳細表示、登録、編集、削除が一通りできる状態を完成とする
各シートに所用時間を記載
企画〜詳細設計までで20時間
中項目ごとに時間を分配する

## 利用者・利用場面の整理
■利用者・利用場面の整理 | 目安所要時間：60分 | ■利用者・利用場面の整理（記入例）
・このアプリを誰が使うのかを決める |  | ・このアプリを誰が使うのかを決める
行きたい場所を自分で記録・管理したい個人（利用者）が使うものとする |  |  | 社員情報を管理する担当者が使うものとする
・利用者がどのような立場・役割で使うのかを決める |  | ・利用者がどのような立場・役割で使うのかを決める
一般の利用者として、場所情報の確認、登録、更新、削除のすべてを行う立場で使うものとする |  |  | 管理職など、社員情報管理担当者として、社員情報の確認、登録、更新、削除を行う立場で使うものとする
・どのような場面でこのアプリを使うのかを決める |  | ・どのような場面でこのアプリを使うのかを決める
気になる場所を見つけて登録するとき、お出かけや旅行の予定を立てるときに一覧で確認したいとき、 場所の情報（エリアやメモなど）を更新したいとき、 行き終わった場所や興味がなくなった場所を削除したいときに使う |  |  | 新入社員を登録するとき、既存社員の情報を確認したいとき、
部署や役職・メールアドレスなどの情報を更新したいとき、
退職者など不要になった社員情報を削除したいときに使う
・利用者がどのような流れで操作するのかを決める |  | ・利用者がどのような流れで操作するのかを決める
ログインする、場所一覧を見る、必要に応じて一覧から選択した場所の詳細を見る、編集、削除を行う その他、新規登録を行う |  |  | ログインする、社員一覧を見る、必要に応じて一覧から選択した社員の詳細を見る、編集、削除を行う
その他、新規登録を行う
・利用者ごとに使える機能や操作に違いがあるかを決める |  | ・利用者ごとに使える機能や操作に違いがあるかを決める
今回の開発では利用者を1種類とし、機能の違いは設けない |  |  | 今回の開発では利用者を管理担当者の1種類とし、機能の違いは設けない
（※実務ではアカウントごとに違いを設け、閲覧のみ可能などといった操作を制限することがある）
・どの程度の頻度・タイミングで使うのかを決める |  | ・どの程度の頻度・タイミングで使うのかを決める
場所を見つけたときや、予定を立てるときなど、必要に応じて随時利用する |  |  | 業務時間内に必要に応じて随時利用する（新規登録や情報更新のタイミングで使用する）
・どのような環境で使うのかを決める |  | ・どのような環境で使うのかを決める
PCのブラウザ（主にGoogle Chrome）から利用することを想定する |  |  | 社内PCのブラウザ（主にGoogle Chrome）から利用することを想定する